## Slide 1: การขับเคลื่อนงาน โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สอจร.ภาคตะวันออก
ทีมนิเทศเสริมพลัง และทีมวิชาการ
สอจร.ภาคตะวันออก
Notes: เรียนท่านผู้บริหารสอจร. ท่านผู้แทนหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายพานนท์ วันนี้จะมาเล่าถึงการขับเคลื่อนการเสริมพลังโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สอจร.ภาคตะวันออก

## Slide 2: พัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ภาคตะวันออก
ที่ | จังหวัด | อำเภอ | จำนวนตำบล | จำนวนอปท. | เวลาดำเนินการ (เดือน)
1 | ปราจีนบุรี | ศรีมหาโพธิ์ | 10 | 9 | 10
2 | สมุทรปราการ | บางพลี | 6 | 7 | 11
3 | สระแก้ว | อรัญประเทศ | 13 | 13 | 10
4 | ตราด | บ่อไร่ | 5 | 6 | 7
5 | นครนายก | บ้านนา | 10 | 11 | 12
6 | ชลบุรี | พนัสนิคม | 20 | 20 | 10
รวม |  |  | 64 | 66 | -
อำเภอเป็นคนรับทุนทั้งหมด ขับเคลื่อนช่วงเทศกาล
Notes: สอจร.ภาคตะวันออกมีอำเภอนำร่องมีทั้งหมด 6 อำเภอจาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย ศรีมหาโพธิ์ บางพลี อรัญประเทศ บ่อไร่ บ้านนา พนัสนิคม ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 10 เดือน

## Slide 3
อ.บ่อไร่
อ.พนัสนิคม
อ.บางพลี
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.อรัญประเทศ
อ.บ้านนา
ชนบท/พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรม
เขตเมือง
แหล่งท่องเที่ยว
Notes: บริบทพื้นที่มีความหลายหลายทั้งพื้นที่อุตสาหกรรม เขตเมือง แหล่งท่องเที่ยว ชนบท/พื้นที่เกษตรกรรม

## Slide 4: การเสริมพลัง

## Slide 5: การเสริมพลัง
แนะนำตัวเลือก/ทางเลือกในการแก้ไข
ฉายภาพให้เห็นจุดสังเกต/ปัญหา
ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นภาระงาน
Notes: ผมเปรียบเสมือนตัวผมเป็นพนักงานขายเสื้อผ้า
เราพาลูกค้าให้เห็นตัวเอง เห็นสิ่งที่เขาอยากได้ เห็นปัญหา แนะนำทางออก และไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระ (จับต้องได้)

## Slide 6: การเสริมพลัง
ใช้สถิติ/ข้อมูล
ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นภาระงาน
ข้อสั่งการจาก ศูนย์ถนนฯ/กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0606/ว 04450 ลงวันที่ 10 พ.ค.59) (มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13 ก.ค.59) (มท 0607/ว 7523 ลงวันที่ 23 ก.ย.62) (มท 0607/ว 7074 ลงวันที่ 18 ส.ค.65)
โดย ทีมสอจร.ภาค และสอจร.จังหวัด
คู่มือการขับเคลื่อนหมวกนิรภัย100% คู่มือภาษาต่างประเทศ
ฉายภาพให้เห็นจุดสังเกต/ปัญหา
แนะนำตัวเลือก/ทางเลือกในการแก้ไข
Notes: เราได้ฉายภาพโดยใช้ข้อมูลทั้งจาก กองป้องกันการบาดเจ็บ หรือบริษัทกลางซึ่งมีข้อมูลที่พร้อมในอยู่ตลอด
เราไม่ได้ทำเฉพาะสอจร.ภาค แต่ทีมพี่เลี้ยงสอจร.จังหวัดมีส่วนสำคัญในการแนะนำแนวทางจากองค์ความรู้ที่ได้สะสมมา ถึงวิธีการที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบท
ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระ เราหาข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องลงไปเน้นย้ำ และแสดงจุดยืนว่าเรามาช่วย ไม่ได้มาใช้ท่าน”

## Slide 7
ศปถ.อำเภอ
กระตุ้น/ส่งเสริม
สะท้อนปัญหา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สะท้อนปัญหา
กระตุ้น/ส่งเสริม
แก้ไขปัญหา
รับรู้ปัญหา
สนับสนุน
ศปถ.จังหวัด
ศปถ.อปท.
สนับสนุน
Notes: ทุกท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าโซ่ข้อกลาง คือ ส่วนที่เชื่อมระหว่างสองด้านซึ่ง ก็คือ ศปถ. จังหวัด และศปถ.อปท.
ที่จะคอยกระตุ้น ส่งเสริมให้ศปถ.อปท.มาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแต่ละพื้นที่ รวมทั้งรับปัญหาจากท้องถิ่นและช่วยแก้ไข
ตลอดจนสะท้อนปัญหากลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศปถ.จังหวัดเพื่อให้การสนับสนุน
ทีมนิเทศเสริมพลัง คือการเสริมพลังให้เกิดกลไก หรือทำให้กลไกที่มีอยู่มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

## Slide 8: เป้าประสงค์
การตายจากรถจยย.ลดลง
เกิดเครือข่าย
เกิดมาตรการและนโยบายใหม่ในพื้นที่
มีองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานได้

## Slide 9: ผลลัพธ์&ผลผลิต
เกิดเครือข่าย
เกิดมาตรการ
และนโยบายใหม่ในพื้นที่
มีองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานได้
การตายลดลงใน 4 อำเภอ
การบาดเจ็บลดลง 3 อำเภอ
เกิดมาตรชุมชนที่ อ.อรัญฯ
Guard rial จากล้อรถ อ.อรัญฯ
บังคับใช้กฎหมายที่จุดเสี่ยง อ.บ้านนา
พนัสนิคมเมืองสะอาด อ.พนัสนิคม
เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง 61 จุด
ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย 8 แห่ง (มีข้อตกลงกับผู้ปกครอง)
แหล่งทรัพยากรทุนในท้องถิ่น
เกิดมาตรการองค์กรในที่ว่าการอำเภอ/อปท.
เกิดเครือข่ายจากอปท. 810 คน(อปท. กู้ชีพ ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. ภาคประชาชน)
ท้องถิ่น ชุมชนร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เกิดการพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุทุกเดือน
ประชุมเรื่องอุบัติเหตุ สม่ำเสมอ
ติดตาม Empower ท้องถิ่น
การตายจากรถจยย.ลดลง

## Slide 10: ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงาน
ผู้บริหาร เน้นย้ำ ในที่ประชุมอื่นๆ และพูดถึงสม่ำเสมอ ข้อสั่งการจากจังหวัดหรือส่วนกลาง
เครือข่ายเข้มแข็ง หลากหลาย ที่ช่วยกันแนะนำและร่วมทำงาน
ใช้ข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้น และเริ่มแก้ไขในสิ่งที่ง่ายก่อน (จุดเสี่ยง)
บูรณาการกับงานอื่นๆ (ชลบุรีเมืองสะอาด/การรีไซเคิลขยะ)
มีเวทีแสดงความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ประชาชนในพื้นที่
ต้องประชาสัมพันธ์ก่อนบังคับใช้กฎหมาย ระยะเวลาที่เพียงพอ และทำร่วมกับสหสาขา โดยเฉพาะท้องถิ่น

## Slide 11: ช่องว่าง และอุปสรรค
ฝ่ายปกครองมีภารกิจงานจำนวนมาก และเรื่องอุบัติเหตุไม่เป็นตัวชี้วัดที่กรมการปกครองกำหนด
งบประมาณที่จำกัดของท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย
การโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ และขาด Core team
อำเภอไม่คุ้นชินกับระบบการเงินของสสส.
ข้อเสนอแนะ
กรมการปกครอง บรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นตัวชี้วัด จังหวัด อำเภอ
ควรมีกองทุนกลางเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงกายภาพของท้องถิ่น
ดึงภาคีที่มีศักยภาพ เข้ามาเป็น Core team
มีเวที/ช่องทางเสนอปัญหา ให้ผู้นำชุมชน ประชาชน หรือร่วมแก้ไขอุบัติเหตุในพื้นที่

## Slide 12
----------------------------------------------------------------------

## Slide 13
2.วิเคราะห์
ใครเกิดอุบัติเหตุ เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร เพราะอะไร 5W1H
3.แก้ไข
        การเกิดเหตุเพราะขับรถเร็ว
        ลูกระนาด
          ไฟกระพริบ
          วงเวียน
          ปรับความชัน
        ชนคนเดินหน้าโรงเรียน/เขตชุมชน
        ทางข้าม ทางม้าลาย
        เกิดเหตุเวลากลางคืน
        ติดไฟส่องสว่าง
        ชนกันที่ทางแยก ทัศนวิสัยไม่ดี มองไม่เห็นแยก ไม่เห็นรถอีกฝั่ง
          ติดป้ายเตือน/สัญลักษณ์บอกทาง
          ตัดแต่งพุ่มไม้/ตัดกิ่งไม้ที่บดบัง
          กำจัดป้ายโฆษณา/ติดกระจกโค้ง
      (มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13 ก.ค. 59) ให้จัดตั้งศปถ.อปท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น แต่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาฯของอปท./เทศบัญญัติ
เชิงรุก
เชิงรับ
เมื่อมีอุบัติเหตุ
เมื่อมีคนเจ็บ
เมื่อมีคนตาย
ลงสอบสวนอุบัติเหตุ
ระดมสมอง
ทำประชาคม
การสำรวจ
รับแจ้ง/traffy fondue/Facebook/Line
สถิติ/จุดเกิดเหตุ/จากกู้ชีพกู้ภัย ตำรวจ โรงพยาบาลปภ.
1.ค้นหาจุดเสี่ยง
และทำแผนที่/List จุดเสี่ยง
จุดไหน มีคนตาย มีคนเจ็บหนัก เจ็บน้อย/จุดหวาดเสียว
ก้าวแรกในการทำงานRTI
สร้างความร่วมมือ
แผนภูมิต้นไม้ปัญหา
Notes: ตัวอย่าง ชายกลับมางานแต่งญาติ ขับรถพุ่งตกถนนจมน้ำช่วง 3 ทุ่ม บริเวณทางแยก
เพราะไม่ทราบว่าเป็นทางแยกติดคลอง และมองไม่เห็น

## Slide 14: การสอบสวน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต
ต้องลงสอบสวน (ไม่ควรมีใครตายฟรี)
+
เจ้าภาพมีส่วนร่วม
สถานศึกษา
สถานประกอบการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีทีมสอบสวน
สสอ ตำรวจ ปกครอง ท้องถิ่น
เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น
พฤติกรรมเสี่ยง/เงื่อนไข/ผิดพลาด/ฝ่าฝืน
รถไม่ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
และถนนที่ไม่ปลอดภัย
เจ้าภาพ/ชุมชน/ประชาชน
ศปถ.อปท.
ศปถ.อ.
ศปถ.จว.
คืนข้อมูล
วิเคราะห์
หาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน
สนับสนุน
ดำเนินมาตรการ/แก้ไข
ประเมินผล
คืนข้อมูล

## Slide 15
        เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ ข้อมูลจากโรงพยาบาลและมูลนิธิในพื้นที่
        เทศบาลตำบลหนองบอน อ.บ่อไร่ Facebook ของทีมกู้ชีพ Line เทศบาล และลูกบ้านแจ้งเข้ามา
        ตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ ให้ดำเนินการหมู่บ้านละจุด
        เทศบาลหัวถนน พนัสนิคม ผู้นำท้องที่สำรวจตรวจตราทุกวันศุกร์ บูรณาการกับงานปกติ
        อบต.หนองขยาดพนัสนิคม มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยง เพื่อใช้ในการสอบอุบัติเหตุย้อนหลัง
        อบต.ทัพพริก อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ มีแผนในการทำระบบกล้องCCTV เพื่อใช้ในการสอบอุบัติเหตุย้อนหลัง

## Slide 17: อบต.คลองน้ำใส อรัญประเทศ

## Slide 18: การจัดการจุดเสี่ยง
        เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ ข้อมูลจากโรงพยาบาลและมูลนิธิในพื้นที่
        เทศบาลตำบลหนองบอน อ.บ่อไร่ Facebook ของทีมกู้ชีพ Line เทศบาล และลูกบ้านแจ้งเข้ามา
        ตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ ให้ดำเนินการหมู่บ้านละจุด
        เทศบาลหัวถนน พนัสนิคม ผู้นำท้องที่สำรวจตรวจตราทุกวันศุกร์ บูรณาการกับงานปกติ
        อบต.หนองขยาดพนัสนิคม มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยง เพื่อใช้ในการสอบอุบัติเหตุย้อนหลัง
        อบต.ทัพพริก อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ มีแผนในการทำระบบกล้องCCTV เพื่อใช้ในการสอบอุบัติเหตุย้อนหลัง

## Slide 19: จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ รายปี พ.ศ. 2560-2565 จำแนกรายอำเภอ
Chart: 
| ศรีมหาโพธิ | บางพลี | อรัญประเทศ | บ่อไร่ | บ้านนา | พนัสนิคม
2560 | 28 | 44 | 18 | 0 | 23 | 23
2561 | 26 | 70 | 22 | 3 | 5 | 16
2562 | 42 | 52 | 21 | 4 | 13 | 24
2563 | 25 | 50 | 20 | 4 | 20 | 18
2564 | 18 | 31 | 11 | 6 | 14 | 20
2565 | 16 | 43 | 13 | 2 | 7 | 16
ที่มา ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน (1.มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย 2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด)
50%
11%
67%
20%

## Slide 20: จำนวนผู้บาดเจ็บAdmittedจากการใช้รถจักรยานยนต์ รายปี พ.ศ. 2560-2565 จำแนกรายอำเภอ
Chart: 
| ศรีมหาโพธิ | บางพลี | อรัญประเทศ | บ่อไร่ | บ้านนา | พนัสนิคม
2560 | 185 | 283 | 344 | 91 | 98 | 385
2561 | 227 | 273 | 369 | 95 | 115 | 516
2562 | 182 | 320 | 384 | 105 | 143 | 523
2563 | 81 | 284 | 309 | 70 | 158 | 522
2564 | 51 | 206 | 237 | 66 | 95 | 435
2565 | 11 | 224 | 190 | 74 | 94 | 598
ที่มาของข้อมูล ข้อมูลแฟ้มสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
78%
20%
1%

## Slide 21
การขับเคลื่อนศูนย์ฯเด็กเล็กปลอดภัย
1. วางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แหล่งการสนับสนุน/การขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย
ทรัพยากร จาก CSR ของบริษัทเอกชนในพื้นที่
งบประมาณของอปท.ในการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
กองทุนสุขภาพชุมชน (อบต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม)
การจัดการแข่งขันกีฬาหาหมวกให้น้อง (เทศบาลหัวถนน อ.พนัสนิคม /อบต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ)
2. พูดคุยกับผู้ปกครอง อบรมให้ความรู้ ทำข้อตกลง สนับสนุนหมวกนิรภัย
4. มีการกำกับดูแลโดยคุณครู